## 20181224
Femto Project 일정
★ : Femto 항목
◇ : 설계 항목
완료 사항
예정 사항
| 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 2019.01 | [30 empty] | 2019.02 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Pipette | [64 empty] | ◇ MP1 Data 전달 | [47 empty] | ◇ MP1 Sample 입고 : 4ea | [13 empty] | ◇ 1Set 전달 | [15 empty] | ◇ 금형제작(40일) | [46 empty] | ◇ 제품 출시
[45 empty] | ◇ SCH&PCB 수정-Battery | [68 empty] | ◇ Test and debugging | [12 empty] | ◇ Case 1ea 입고 | [36 empty] | ◇ PCB/부품 발주(2주) | [13 empty] | ◇ SMT | [6 empty] | ◇ 조립 | [10 empty] | ◇ 최종 기구 수정 | [6 empty] | ◇ 목업 입고
[114 empty] | ◇ F/W debugging | [50 empty] | ◇ Femto Meeting | [15 empty] | ◇ 기구검토 미팅 | [10 empty] | ◇ PCB&BOM release
◇ Trans case 입고 2ea
◇ battery 입고 4ea
RF Gen Power |  |  | ◇ 1차 회로 작업
[17 empty] | ◇ 1차 Artwork 작업 | [115 empty] | ◇ PCB 발주 | [9 empty] | ◇ PCB 제작(1주) | [22 empty] | ◇ PCB 발주 | [6 empty] | ◇ PCB 제작(1주)
[133 empty] | ◇ 장납기 부품 발주(3주) | [34 empty] | ◇ 장납기 부품 발주(3주)
◇ Test and debugging
MPD | [135 empty] | ◇ Design 스케치 입수 | [16 empty] | ◇ Design 완료(Femto)
◇ 설계사양 수신(Femto)
◇ 설계사양 검토
[164 empty] | ◇ 회로 설계 | [13 empty] | ◇ PL 전달(부품 발주) | [13 empty] | ◇ SMT |  |  |  | ◇ PCB 조립체 입고
[169 empty] | ◇ PCB 설계 | [8 empty] | ◇ Gerber 전달(to Femto) | [17 empty] | ◇ Test and debugging
◇ 2D Data 전달(to ME)
◇ 설계 Data 전달(F/W)
Note on Y7: 추석
Note on AH7: 개천절
Note on AN7: 한글날
Note on DM7: 성탄절
Note on DT7: 신정
Note on FC7: 설날

## Work
month : 40hour
Month | Day | Hour | Work
2018.12 |  | 42
12 | 7 | 4 | RF Generator 회로 및 PCB 작업
| 17 | 4 | RF Generator PCB 작업
| 19 | 8 | RF Generator PCB 작업
| 22 | 3 | Femto meeting, Pipette sample 검토
| 23 | 6 | Pipette Sample D/L 및 Trans re-work 1ea
| 25 | 8 | Pipette F/W debugging
| 26 | 5 | Trans re-work 3ea, molding 3ea, Sch&PCB 수정
| 29 | 2 | Femto meeting - Pipette, Matcher Trans 2ea, Battery 4ea, Cover 2ea, Bobbing & Core 수령
| 30 | 2 | Pipette 동작 Test, Battery 시험
2019.01 |  | 34
1 | 1 | 6 | Trans PCB 작업 3ea molding 작업 1ea Matcher Power detect 회로 분석
1 | 5 | 5 | Pipette case 입고. Pipette 1set 전달. 조립 후 Test
1 | 13 | 3 | Pipette SCH&PCB 수정 - issue 개선
1 | 15 | 3 | Pipette Test - S/V 오동작, 발열, Femto 2차 sample 준비
1 | 17 | 3 | F/W 수정-Plasma On delay 5sec 추가 Trans 추가 제작 - 2차측 1layer 제거
1 | 18 | 4 | F/W 검토 - 완충 error 검토
1 | 21 | 4 | F/W 검토 - 완충 error 검토
1 | 22 | 4 | F/W 검토 - 완충 error 검토
1 | 28 | 2 | MPD review
2019.02 |  | 20
2 | 8 | 3 | MPD design review
| 11 | 4 | RF Generator SCH review
| 12 | 1 | Femto meeting - Battery 동작 설명/ MPD cable 제작 설명
| 12 | 4 | RF Generator Sch & PCB 완료
| 24 | 3 | Pipette 과제 자료 작성
| 26 | 5 | Pipette V3.0 SCH, PCB, BOM 수정
2019.02 |  | 13
| 2 | 3 | Meeting
|  | 6 | Pipette Main 수정 작업
| 3 | 4 | Trans 사양서 작업