## 20180402
Femto Project 일정
★ : Femto 항목
◇ : 설계 항목
완료 사항
예정 사항
| 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Femto | [11 empty] | ▶M/E data 요청 | [19 empty] | ▶Meeting |  |  |  |  | ▶요청자료 전달 | [20 empty] | ▶업체 방문 | [16 empty] | ▶홍대 Meeting | [15 empty] | ▶계룡 사무실 Open | [88 empty] | ▶LF motor 및 Valve 입고 | [51 empty] | ▶WIFI 기능 추가 검토
[13 empty] | PCB 외곽 모양 | [19 empty] | Pipette 디자인 협의 | [25 empty] | LF 불량보드 입수 | [16 empty] | Transformer 시험 - 파워 약함 | [15 empty] | S/V 연결부품 검토
[13 empty] | Volume 및 Key 위치 | [19 empty] | Transformor 입수 | [25 empty] | LF 운용 설명 및 시연 | [16 empty] | Oxford pipette 입수 | [15 empty] | 니들 type 검토
[13 empty] | Top / Bottom 부품 높이 정보 | [19 empty] | LF control PCB 입수 | [58 empty] | LF용 motor 검토
[13 empty] | Battery CON 변경 여부 ( 변경시 CON PN 정보 필요) | [19 empty] | LF 전체 PCB 제설계 검토 | [58 empty] | LF용 heater 검토
LF Gen MCU - Program 및 기존 MCU 입수 후 진행
▶LF 장비입고
Pipette | [35 empty] | ◇회로설계 | [31 empty] | ◇회로설계 | [9 empty] | ◇회로설계(Oxford) | [13 empty] | ◇Battery Connector 검토 | [22 empty] | ◇회로설계 | [15 empty] | ◇회로Tuning&debugging | [42 empty] | ◇조립 및 기능검사
[36 empty] | ◇PCB설계 | [31 empty] | ◇PCB설계 | [9 empty] | ◇기구 형상 검토 및 PCB설계 | [36 empty] | ◇PCB설계 | [20 empty] | ◇PCB수정
[73 empty] | ◇부품발주(12일) | [11 empty] | ◇부품 입고 | [58 empty] | ◇부품발주(12일)
[120 empty] | ◇PCB발주(9일) | [8 empty] | ◇PCB제작(2ea) | [14 empty] | ◇PCB발주(9일) | [11 empty] | ◇PCB제작(2ea)
◇F/W설계(10일)
Tranformer | [32 empty] | ◇회로설계 | [20 empty] | ◇PCB제작(4ea) | [5 empty] | ◇PCB제작(6ea) | [17 empty] | ◇회로설계(Oxford)
[33 empty] | ◇PCB설계 | [23 empty] | ◇회로Tuning&debugging | [20 empty] | ◇기구 형상 검토 및 PCB설계
[36 empty] | ◇부품발주(10일) | [15 empty] | ◇1,2,3차 부품 입고
[37 empty] | ◇PCB발주(7일) | [7 empty] | ◇PCB 입고 | [74 empty] | ◇PCB발주(9일) | [8 empty] | ◇PCB제작(10ea)
Pipette 기구 | [98 empty] | ◇3D 설계 | [36 empty] | ◇3D 수정 및 도면 제작 | [36 empty] | ◇기구물 입고
◇조립 검토
[120 empty] | ◇3D Printing(10일) | [23 empty] | ◇간이 금형 발주
◇기구물 부품 발주(10일)
◇가조립 및 기능검사
Touch PC | [96 empty] | ◇장비 기능 검토
[99 empty] | ◇1차 Coding(30일) | [139 empty] | ◇2차 Coding(40일) | [62 empty] | ◇WIFI 기능 추가(40일)
[100 empty] | 기존 장비 version | [139 empty] | New Control Board용 | [62 empty] | Touch PC - WIFI 추가
개인 PC용 Program
LF Gen MCU | [14 empty] | ◇회로설계 | [22 empty] | ★Program 재요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [18 empty] | ◇회로설계 | [48 empty] | ◇회로설계 | [16 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[22 empty] | ◇PCB설계 | [90 empty] | ◇PCB설계(2일)
[73 empty] | ◇일부 부품발주(12일) | [11 empty] | ◇부품 입고 | [29 empty] | ◇부품발주(12일) | [11 empty] | ◇PCB제작(3ea) | [92 empty] | `
◇PCB발주(9일)
[116 empty] | ◇F/W설계(10일) | [44 empty] | ◇F/W debugging(7일)
LF Gen Main | [37 empty] | ★회로도 요청 | [58 empty] | ◇회로검토 | [39 empty] | ◇회로설계 | [23 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[39 empty] | ◇ 회로도 입수 | [97 empty] | ◇PCB설계(8일)
[145 empty] | ◇부품발주(12일) | [12 empty] | ◇PCB제작(2ea)
◇PCB발주(9일)
LF Ctrl MCU | [37 empty] | ★회로도 요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [51 empty] | ◇회로검토 | [94 empty] | ◇회로설계 | [19 empty] | ◇회로Tuning&debugging
◇PCB설계(3일)
[73 empty] | ◇일부 부품발주(12일) | [11 empty] | ◇부품 입고 | [111 empty] | ◇부품발주(12일) | [11 empty] | ◇PCB제작(3ea)
◇PCB발주(9일)
[197 empty] | ◇F/W설계(20일) | [62 empty] | ◇F/W설계(10일) | [27 empty] | ◇F/W debugging(7일)
LF Ctrl Main | [37 empty] | ★회로도 요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [51 empty] | ◇회로검토 | [85 empty] | ◇회로설계 | [42 empty] | ◇회로설계 | [28 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[189 empty] | ◇PCB설계(8일) | [42 empty] | ◇PCB설계(8일) | [29 empty] | ◇Motor Ctrl Tune | [18 empty] | ◇Heater Ctrl Tune | [6 empty] | ◇Water Sens Ctrl Tune
[240 empty] | ◇부품발주(12일) | [11 empty] | ◇PCB제작(2ea)
◇PCB발주(9일)
디자인 변경에 따른 대기
요청자료 수신 대기
기구 일정 협의 필요
기구 검토
Note on EM7: 석가탄신일
Note on FB7: 현충일
Note on FI7: 지방선거
Note on HT7: 광복절
Note on JH7: 추석
Note on JQ7: 개천절
Note on JW7: 한글날
Note on MV7: 성탄절

## SW 비용
S/W 개발 비용
S/W |  | Month | Day[20/M] | Hour[3/D] | 시급 | 가중치 | 총액 | 계약금액
1차 | Pipette Proto-type | 1 | 20 | 60 | 25000 | 0.8 | 1200000 | 1000000
| Touch PC - Origin | 1.5 | 30 | 90 | 25000 | 0.8 | 1800000
| LF Gen MCU - Origin | 0.5 | 10 | 30 | 25000 | 0.8 | 600000
| LF Ctrl MCU - Origin | 1 | 20 | 60 | 25000 | 0.8 | 1200000
2차 | Pipette V1.0 | 0.5 | 10 | 30 | 25000 | 0.8 | 600000
| Touch PC - New | 2 | 40 | 120 | 25000 | 0.8 | 2400000
| Touch PC - WIFI | 1 | 20 | 60 | 25000 | 0.8 | 1200000
| Touch PC - PC Program | 1 | 20 | 60 | 25000 | 0.8 | 1200000
| LF Ctrl MCU - New | 0.5 | 10 | 30 | 25000 | 0.8 | 600000