## 20180207
Femto Project 일정
★ : Femto 항목
◇ : 설계 항목
완료 사항
예정 사항
| 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Femto | [11 empty] | ▶M/E data 요청 | [19 empty] | ▶Meeting |  |  |  |  | ▶요청자료 전달 | [20 empty] | ▶업체 방문
[13 empty] | PCB 외곽 모양 | [19 empty] | Pipette 디자인 협의 | [25 empty] | LF 불량보드 입수
[13 empty] | Volume 및 Key 위치 | [19 empty] | Transformor 입수 | [25 empty] | LF 운용 설명 및 시연
[13 empty] | Top / Bottom 부품 높이 정보 | [19 empty] | LF control PCB 입수
[13 empty] | Battery CON 변경 여부 ( 변경시 CON PN 정보 필요) | [19 empty] | LF 전체 PCB 제설계 검토
LF Gen MCU - Program 및 기존 MCU 입수 후 진행
Pipette | [35 empty] | ◇회로설계 | [31 empty] | ◇회로설계 | [14 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[36 empty] | ◇PCB설계 | [31 empty] | ◇PCB설계
[71 empty] | ◇부품발주(10일) | [11 empty] | ◇PCB제작(3ea) | [6 empty] | ◇PCB제작(7ea)
◇PCB발주(10일)
◇F/W설계
Tranformer | [32 empty] | ◇회로설계 | [20 empty] | ◇PCB제작(4ea) | [5 empty] | ◇PCB제작(6ea)
[33 empty] | ◇PCB설계 | [23 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[36 empty] | ◇부품발주(10일) | [15 empty] | ◇1,2,3차 부품 입고
[37 empty] | ◇PCB발주(7일) | [7 empty] | ◇PCB 입고
MPD
LF Gen MCU | [14 empty] | ◇회로설계 | [22 empty] | ★Program 재요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [18 empty] | ◇회로설계 | [32 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[22 empty] | ◇PCB설계 | [52 empty] | ◇PCB설계(3일)
[78 empty] | ◇부품발주(10일) | [18 empty] | ◇PCB제작(3ea)
◇PCB발주(10일)
◇F/W설계
LF Gen Main | [37 empty] | ★회로도 요청
◇ 회로도 입수
LF Ctrl MCU | [37 empty] | ★회로도 요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [53 empty] | ◇회로설계
◇PCB설계(5일)
[113 empty] | ◇부품발주(10일) | [11 empty] | ◇PCB제작(2ea)
◇PCB발주(10일)
◇F/W설계
LF Ctrl Main | [37 empty] | ★회로도 요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [60 empty] | ◇회로설계
◇PCB설계(5일)
[116 empty] | ◇부품발주(10일) | [15 empty] | ◇PCB제작(2ea)
◇PCB발주(10일)
디자인 변경에 따른 대기
요청자료 수신 대기