## Main
No | Date | Category | Reference | Before | After | COMMENT
1 | 2018-12-26 | PCB | J3 | GND PAD에 VIA 4ea | PAD Side로 이동 | SMT 개선
2 |  | PCB | J1 | GND PAD에 VIA | PAD Side로 이동
3 |  | PCB | SW1 | GND PAD에 VIA | PAD Side로 이동
4 |  | PCB | C18 | +3.3V PAD에 VIA | PAD Side로 이동
5 |  | PCB | U4 | V_BATT PAD에 VIA | PAD Side로 이동
6 |  | PCB | D2 | GND PAD에 VIA | PAD Side로 이동
7 |  | SCH | Q3 | PMBT2222 | FTK2306 | S/V Not operation 개선
8 | 2019-01-13 | SCH&PCB | C9 | - | 4.7uF/25V 1608 | Plasma Off 안되는 문제 개선
9 |  | SCH&PCB | D5 | - | BZT52C5V1S
10 |  | SCH&PCB | D6 | - | S1M | Reset시 S/V On 상태 유지하는 문제 개선
11 | 2019-01-15 | SCH&PCB | D6 | S1M | 1N4148WS | S/V Not operation 개선 | PCB 수정 필요
12 |  | SCH | R34 | 10K | 100
13 |  | SCH&PCB | R31 | - | 10K
14 |  |  |  |  | Battery Silk line 추가
15 |  |  |  |  | Buck Enable Pin에 Pull-Down R 추가
16
17
18
19
20

## Trans
No | Date | Category | Reference | Before | After | COMMENT
1 | 2018-12-26 | PCB | J1 | GND PAD에 VIA | PAD Side로 이동 | SMT 개선
2 |  | PCB | SW1 | GND PAD에 VIA | PAD Side로 이동
3 |  | PCB | C1 | GND PAD에 VIA | PAD Side로 이동
4 |  | PCB | Q1,Q2 | GND PAD에 VIA | PAD Side로 이동
5 |  | PCB | TX1 | - | Board Cut out 추가
6 |  | SCH | TX1 | - | Gate Decal 수정 및 Pin re-assign
7 |  |  |  |  | Board Cut out 영역 축소-Bobbin에 맞춰 조정
8 |  |  |  |  | FET Gate에 shunt R 10K 추가
9